## План мероприятий Бюджетного сообщества (БС) PEMPAL на 2020 финансовый год (последнее редактирование: 8. октябрь 2019 года)

В Плане мероприятий БС PEMPAL на 2020 финансовый год (**Приложение** **B)** представлены предлагаемые БС мероприятия на период с июля 2019 года по июнь 2020 года, с указанием цели и формат мероприятий, целевой аудитории и бюджетной сметы в рамках двух возможных сценариев финансирования – низкобюджетного сценария (из расчета выделенных сообществу средств в объеме 250 000 долл. США плюс неизрасходованные средства за 2019 финансовый год) и высокобюджетного сценария (из расчета выделенных сообществу средств в объеме 300 000 долл. США плюс неизрасходованные средства за 2019 финансовый год) Эти мероприятия увязаны с Приоритетами БС, обобщенными на представленном ниже рис. **1,** и разработаны в рамках Стратегии PEMPAL на 2017–2022 годы. Дополнительные мероприятия БС, связанные с достижением результатов Стратегии PEMPAL на 2017–2022 годы, изложены в **Приложении** **A** ниже.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Рис. 1 Приоритеты БС в соответствии со Стратегией PEMPAL на 2017–2022 годы:**

1. **совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетом:** основной акцент на вопросах БОР (бюджетирование, ориентированное на результат) и программного-целевого бюджетирования, а также выявление трудностей и приоритетов стран – членов по другим актуальным направлениям;
2. **повышение прозрачности и подотчетности в бюджетно-налоговой сфере:** с акцентом на бюджетной грамотности и прозрачности бюджета, а также инициативы по обеспечению участия граждан в бюджетном процессе; и
3. **расширение массива данных о странах – членах PEMPAL, доступных международному сообществу** путем выявления, обмена и сравнения передовой практики как в регионе PEMPAL, так и за его пределами.

Важной частью Стратегии БС является **осуществление Исполнительным комитетом эффективного руководства и надзора за деятельностью БС и PEMPAL.**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В План включены следующие форматы мероприятий, предпочтительные для членов БС:

1. Пленарные заседания БС с участием всех членов сообщества (один раз в год).
2. Тематические заседания (проводятся двумя тематическими рабочими группами, которые в рамках низкобюджетного сценария проведут одно очное совместное заседание с участием обеих рабочих групп и по одному совещанию в формате видеоконференции для каждой группы, а в рамках высокобюджетного сценария – два очных совместных заседания с участием обеих рабочих групп и по одному совещанию в формате видеоконференции для каждой группы).
3. Взаимодействие с ОЭСР в рамках подготовки и участия в ежегодных совещаниях руководителей бюджетных ведомств (SBO) стран региона Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы (ЦВЮВЕ) и дальнейшего участия руководства Рабочей группы по программному бюджетированию и БОР в работе сети ОЭСР по эффективности и результатам.
4. Совещания Исполкома БС (регулярные очные встречи приуроченные к ежегодным пленарным заседаниям, ежегодное совещание SBO стран – членов ОЭСР и ЦВЮВЕ, а также совместные заседания исполкомов всех практикующих сообществ (ПС) и видеоконференции по мере необходимости).

**Работу по выполнению этого плана возглавит Исполком БС.** В настоящее время членами Исполкома являются государственные служащие, отвечающие за бюджетирование, из министерств финансов следующих семи стран: Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Молдова и Россия. Председателем Исполкома является Анна Беленчук из Министерства финансов Российской Федерации (по результатам последних выборов председателя исполкома БС, состоявшихся в ноябре/декабре 2018 г.), а Младенка Карачич из Министерства финансов Хорватии и Марина Тихонович из Министерства финансов Беларуси занимают должности заместителей руководителя БС. Исполком БС продолжит проводить совещания с участием всех участников БС из 21 страны в рамках ежегодного очного совещания, при этом прочие мероприятия будут сосредоточены вокруг двух тематических направлений в рамках созданных рабочих групп, а именно Рабочей группы по программному бюджетированию и БОР, которую возглавляет Николай Бегчин из Министерства финансов Российской Федерации, и Рабочей группы по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета, которую возглавляет Анна Беленчук; в состав рабочих групп входят 16 и 17 стран, соответственно.

**В 2020 финансовом году БС продолжит работу по обсуждению общих трудностей, с которыми сталкиваются страны – члены БС, в формате ежегодных пленарных заседаний, а для более подробного обсуждения тематических вопросов и целевого содействия странам – членам БС будет осуществляться обмен информацией и разработка продуктов знаний в рамках двух рабочих групп:** Рабочей группы по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГ) и Рабочей группы по программному бюджетированию и БОР (РГПБ).

**Эти две рабочие группы будут и далее определять основное направление деятельности БС в 2020 финансовом году.** Это связано с тем, что наиболее распространенные приоритеты бюджетных реформ в странах – членах БС по-прежнему включают тематику этих двух РГ (по итогам официально проводимого БС опроса стран о приоритетах, которых проводился в последний раз в феврале 2019 г.). В этой связи БС продолжит практику, начатую два года назад, согласно которой тематика ежегодных пленарных заседаний БС будет формулироваться вокруг тем двух РГ, каждой из которых будет отведено по одному дню мероприятия, а дополнительная наиболее общая приоритетная тема будет представлена в третий день. Еще одной чертой, отражающей деятельность БС за последнее время, является доказанное повышение качества работы, проводимой рабочими группами БС, за счет усиления внимания к разработке продуктов знаний. Эта практика продолжится и в 2020 финансовом году.

**Целью Рабочей группы по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГ), созданной в 2015 г., является изучение международного опыта в части повышения бюджетной грамотности, открытости бюджета и обеспечения доступа общественности к бюджетной информации, а также участия граждан в бюджетном процессе.** С этой целью группа изучает передовую международную практику в области бюджетной грамотности, прозрачности и участия граждан в бюджетном процессе; проводит обмен опытом между экспертами по бюджетным вопросам в странах-членах в целях выработки стандартизированного подхода к этим вопросам; разрабатывает продукты знаний БС на основе полученных результатов работы группы, такие как руководства по проведению профильных реформ в странах – членах PEMPAL. Членами этой РГ являются 17 стран БС: Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Беларусь, Хорватия, Казахстан, Косово, Киргизская Республика, Молдова, Республика Северной Македонии, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан. Группа сформировала партнерства и наладила тесное взаимодействие с рядом международных организаций, в том числе со Всемирным банком, Международным бюджетным партнерством (МБП), ОЭСР, Глобальной инициативой по обеспечению прозрачности в налогово-бюджетной сфере (GIFT)*.* Изначально РГ занималась вопросами прозрачности бюджета и обеспечения доступа к бюджетной информации, в том числе разработкой бюджета для граждан, анализом передовой практики в области бюджетной грамотности, после чего РГБГ обратилась к подробному изучению вопросов участия граждан в бюджетном процессе. В 2020 финансовом году РГБГ намерена завершить работу над продуктом знаний по участию граждан в бюджетном процессе на национальном уровне, а также приступить к работе над новым продуктом знаний, посвященном инициативному бюджетированию на субнациональном уровне.

**Целью Рабочей группы по программному бюджетированию и БОР (РГПБ), созданной в 2016 г., является выявление основных тенденций и извлеченных уроков в области разработки программного бюджетирования и БОР, а также анализа расходов в развитых странах и странах PEMPAL для повышения эффективности государственных расходов.** Члены БС неуклонно выделяют вопросы программного бюджетирования и БОР в качестве приоритетных направлений бюджетных реформ в своих странах, что, в том числе, нашло отражение в опросе, проведенном в феврале 2019 года. В этой связи в структуре БС была создана и продолжает действовать группа, которая занимается этими вопросами. В группу входят 16 стран – членов БС: Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Косово, Киргизская Республика, Молдова, Республика Северная Македония, Российская Федерация, Сербия, Турция, Украина и Узбекистан. Группа сформировала широкое партнерство с ОЭСР, в том числе в рамках участия в анкетировании по вопросам БОР и активной работы в составе Сети ОЭСР по эффективности и результатам. В предыдущие годы РГ занималась изучением ситуации с программным бюджетированием в странах – членах сети, анализом передовой международной практики и отдельных тем, связанных с показателями эффективности и структурой программы, после чего РГПБ приступила к анализу расходов. В 2020 финансовом году РГПБ намерена изучить наиболее актуальный международный опыт в части анализа расходов и разработать продукт знаний по этой теме.

**Более того, в 2020 финансовом году рабочие группы БС проведут осенью 2019 г. первый совместный семинар по темам, актуальным для обеих групп:** i) определение удовлетворенности, восприятия и участия граждан при разработке показателей эффективности, используемых для составления бюджета, и ii) практические методы и технология анализа расходов в развитых странах. Кроме того, семинар послужит катализатором ведущегося в обеих рабочих группах процесса создания продуктов знаний, включающих информационные продукты по результатам изучения БОР в контексте анализа расходов (РГПБ) и участия граждан в бюджетном процессе на национальном уровне (РГБГ), завершение которых планируется в 2020 финансовом году, после чего группы приступят к работе над новыми продуктами знаний в сфере анализа расходов (РГПБ) и участия граждан в бюджетном процессе на местном уровне (РГБГ). В высокобюджетном сценарии также планируется провести дополнительное очное совещание рабочих групп параллельно с участием Исполкома БС в совещании SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ в мае – июне 2019 года. Ожидается, что в ходе совещания весной 2020 года рабочие группы должны будут доработать новые информационные продукты по анализу расходов (РГПБ) и участию граждан в бюджетном процессе на местном уровне (РГБГ), а также провести совместные рабочие сессии (содержание этих сессий предстоит определить участникам на совместном заседании РГ осенью 2019 года – это будет либо продолжение дискуссии по общим тематикам, начатой на совместном заседании РГ осенью 2019 года, либо переход к изучению новой темы).

Ключевые мероприятия и основные направления деятельности этих групп в 2020 финансовом году содержатся как в **Приложении** **A** (в увязке с достижением Стратегии PEMPAL), так и в **Приложении В** (в формате графика мероприятий с указанием объемов финансирования в рамках двух сценариев – низкобюджетного и высокобюджетного). Информация о мероприятиях и достигнутых за предыдущие годы результатах содержится в Годовых отчетах PEMPAL в разделе, посвященном деятельности БС, на сайте PEMPAL [www.pempal.org](http://www.pempal.org).

БС продолжит тесное и полезное сотрудничество с другими партнерами в области развития, в том числе с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международным бюджетным партнерством (МБП) и Глобальной инициативой по обеспечению прозрачности в налогово-бюджетной сфере (GIFT).

**Приложение A. Деятельность БС, направленная на достижение результатов Стратегии PEMPAL на 2017–2022 годы**

С внедрением новой Стратегией анкетирования всех членов БС (по образцу анкетирования СВА) измерение эффективности деятельности БС стало гораздо объективнее. Помимо опросов о воздействии деятельности сети PEMPAL, проводимых среди высокопоставленных сотрудников министерств финансов стран – членов PEMPAL, БС также приступила к опросам отдельных стран на предмет эффективного воздействия деятельности сети. Первый такой опрос состоялся в апреле 2017 г., а второй – в феврале 2019 г. Особое внимание также будет уделяться укреплению методологии и сбору информации о примерах успешной практики в рамках БС.

**Результат №1 Стратегии PEMPAL на 2017–2022 гг. Рассмотрение в рамках сетевой платформы приоритетных задач стран-членов в реформировании систем УГФ по таким функциональным направлениям, как бюджет, казначейство и внутренний аудит/внутренний контроль, включая сквозные направления.**

Исполком БС продолжит определять приоритетные задачи правительств стран-членов в рамках ежегодных пленарных заседаний и в формате РГ. С вступлением в силу новой Стратегии и в соответствии с рекомендациями, полученными по итогам среднесрочного обзора предыдущей стратегии, Исполком БС придал формальный характер этому процессу путем сбора информации о приоритетных задачах в рамках опросов, предшествующих проведению каждого пленарного заседания с участием всех членов сообщества, начиная с пленарного заседания 2017 года. Аналогичный подход использовался в 2018 и 2019 годах. План мероприятий на 2020 финансовый год основан на приоритетных задачах, отмеченных странами – членами сообщества в рамках опроса в феврале 2019 г. На основе этой информации, а также других сведений, полученных в рамках текущих очных консультаций с РГ, Исполком БС отбирает приоритетные задачи с учетом имеющихся бюджетных средств и временных ограничений, установленных Координационным комитетом. Этот процесс носит максимально прозрачный характер, при этом Исполком анализирует информацию о приоритетах стран, собранную в ходе анкетирования, предшествующего проведению годовых пленарных заседаний, и представляет результаты и запланированный подход всем членам БС в ходе годовых пленарных заседаний, на которых предметно обсуждаются наиболее распространенные вопросы, связанные с реформой УГФ. Разработка и исполнение бюджета будут и далее осуществляться в соответствии с руководством по управлению бюджетом, утвержденному Координационным комитетом.

Совместные приоритетные задачи всех практикующих сообществ (ПС) будут рассматриваться в рамках ежегодных совместных заседаний руководства всех ПС, квартальных заседаний Координационного комитета и рассмотрения Планов мероприятий других ПС с целью выявления возможных эффектов синергии. Исполком БС также примет участие в совместном заседании Исполкомов всех трех ПС, чтобы внести вклад в подготовку совместного заседания всех ПС с участием всех членов сети. С 2019 финансового года в рамках опросов членов БС, предшествующих проведению каждого пленарного заседания, БС осуществляет сбор приоритетных задач, лежащих в области общих компетенций ПС, и продолжит эту практику в последующие годы.

**Результат №2 Стратегии PEMPAL на 2017-2022 гг. Разработка и предоставление актуальных высококачественных сетевых услуг для поддержки практики УГФ и обеспечения потребностей стран-членов в реформировании соответствующих систем.**

Исполком БС продолжит осуществлять твердое руководство и надзор за деятельностью БС и будет проводить регулярные встречи с целью мониторинга реализации Плана мероприятий БС и Стратегии PEMPAL. Ресурсная группа БС (в которую входит основная группа в составе Ирины Щербины и Наиды Чаршимамович Вукотич из Всемирного банка) продолжит работу по поиску технических ресурсов как в форме тематических материалов, так и приглашения докладчиков-экспертов/организаций для поддержки мероприятий. Ксения Галанцова (из Всемирного банка) также продолжит оказывать высококачественную административную и логистическую поддержку БС в качестве члена Секретариата PEMPAL, в которые входит поддержка интернет-сайта PEMPAL (с помощью ресурсной группы БС). Решения о целесообразности перевода тех или иных материалов будут приниматься на основе оценки эффективности затрат по согласованию с Исполкомом БС. Материалы будут также распространяться в электронном виде в соответствии с предусмотренной в стратегии новой инициативой по обеспечению безбумажного документооборота. Кроме того, в течение срока действия этой Стратегии будет усилен мониторинг эффективности таких механизмов поддержки. Так, в соответствии с новой стратегией, в стандартную анкету, направляемую участникам после проведения мероприятий, будут включены вопросы о качестве выступлений докладчиков, услуг ресурсной группы ПС и исполкомов ПС. БС продолжит сбор и анализ данных и их использование для дальнейшего совершенствования своей работы.

Как и в предыдущие три года, основное внимание БС в 2020 финансовом году будет по-прежнему уделяться разработке продуктов знаний. Так, в течение этого периода РГ по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГ) завершит работу над продуктом знаний, касающимся участия граждан в бюджетном процессе на национальном уровне и продолжит работу над продуктом знаний по вопросам партисипаторного бюджетирования на субнациональном уровне, а Рабочая группа по программному бюджетированию и БОР (РГПБ) будет работать над следующим продуктом знаний по вопросам анализа расходов. Исполком БС внедрил процедуру анализа для каждого продукта знаний, чтобы учесть извлеченные в ходе их разработки уроки и проводить мониторинг полезности разработанного продукта в соответствии новой Стратегией PEMPAL. Так, начиная с 2019 финансового года, в рамках опросов, предшествующих ежегодным заседаниям БС обращается к своим членам за комментариями о качестве продуктов знаний.

**Результат №3 Стратегии PEMPAL на 2017-2022 гг. Функционирование PEMPAL как жизнеспособной сети, поддерживаемой приверженными ее целям специалистами в сфере УГФ, странами-членами и партнерами по реализации программы, которые рассматривают ценность и преимущества участия в сети как инструмент повышения эффективности систем УГФ в странах-членах.**

БС продолжит тесное взаимодействие с партнерами по развитию, в том числе c Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международным бюджетным партнерством (МБП) и Глобальной инициативой по обеспечению прозрачности в налогово-бюджетной сфере (GIFT). Члены БС также продолжат пропагандировать преимущества PEMPAL среди высокопоставленных государственных чиновников и политических деятелей, в том числе принимая активное участие в заседаниях ОЭСР путем организации выступлений членов PEMPAL с презентациями. Страны – члены БС также организуют мероприятия в своих странах. Будут продолжены усилия по привлечению министров финансов или их заместителей для открытия мероприятий по мере возможности. Секретариат и ресурсная группа также продолжат собирать сведения о присутствии на открытии мероприятий высокопоставленных должностных лиц, включая подборку при помощи Исполкома БС цитат из их выступлений на открытии мероприятий и на ужинах, организуемых принимающей стороной. Исполком БС также будет отчитываться о рекламной деятельности с участием PEMPAL, такой как освещение в СМИ, телевизионные новостные репортажи и публикации на сайтах государственных ведомств, а Секретариат PEMPAL обеспечит централизованное хранение этих материалов в рамках укрепления усилий всей сети по сбору и документированию примеров передовой практики в соответствии с новой стратегией.

Исполком БС, в который входят представители 7 стран – членов БС, также будет поддерживать жизнеспособность сети за счет участия в региональных заседаниях Исполкома БС для поддержки и развития БС и PEMPAL. Руководитель/заместители руководителя БС также будут участвовать в квартальных заседаниях Координационного комитета и докладывать о ходе работы БС, о возникающих возможностях и трудностях, а также докладывать членам БС о ходе работы сети, о принятых решениях и достигнутых результатах. Ресурсная группа БС и Секретариат также будут поддерживать жизнеспособность сети путем экономии средств сети за счет внедрения предусмотренной в стратегии инициативы по обеспечению безбумажного документооборота (как указано выше). Исполком БС также примет участие в реализуемой в рамках сети инициативы по увеличению вклада стран-членов в период действия стратегии по мере необходимости.

Каждый год в адрес новых членов БС будут направляться полезные ссылки на продукты знаний и материалы, которые использовались в ходе проводившихся в последние годы мероприятий. В ходе ежегодных пленарных заседаний БС продолжится практика выявления и приветствия новых членов сообщества, а также информирования их о наличии ознакомительных материалов.

**Приложение B. Проект календарного плана мероприятий БС на 2020 финансовый год (Бюджетные сценарии при малом и повышенном объеме финансирования)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | **Сроки**  | **Мероприятие**  | **Цель**  | **Участники** | **Низкобюджетный сценарий**  | **Высокобюджетный сценарий** | **Связь с приоритетами БС**  |
| 1 | июль 2019 г. | **Заседание малоформатной группы** – участие малоформатной делегации БС (в основном, члены Исполкома БС) в ежегодном заседании руководителей бюджетных ведомств (SBO) стран ОЭСР из ЦВЮВЕМинск, Беларусь  | Изучение тематики приоритетных реформ и опыта министерств финансов региона ЦВЮВЕ и использование сети SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ в качестве платформы для распространения информации о достижениях и прогрессе в проведении реформ в странах – членах PEMPAL.Темы, выбранные ОЭСР при участии PEMPAL на основе сведений, собранных на заседании годом ранее: ключевые показатели эффективности, анализ расходов, бюджетные риски и учет в бюджете капитальных затрат. | 7 стран (примерно 16 участников) | 28 400 долл. США (актуальный бюджет мероприятия с учетом некоторых затрат, покрываемых совместно с ОЭСР) | 28 400 долл. США(актуальный бюджет мероприятия, с учетом некоторых затрат, покрываемых совместно с ОЭСР) | Приоритет БС №1. Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетомПриоритет БС №2. Повышение прозрачности и подотчетности бюджетаПриоритет БС №3. Расширение международного доступа к данным о странах – членах PEMPAL |
| 2 | ноябрь 2019 г. | **Заседание малоформатной группы** – двухдневный семинар РГПБ и РГБГ, проводимый до заседания Сети ОЭСР по эффективности и результатам, в котором принимает участие руководство РГПБПариж, Франция | Изучить передовой опыт ведущих стран и оценить потенциальное применение для стран PEMPAL в двух направлениях: i) определение удовлетворенности, восприятия и участия граждан при разработке показателей эффективности, используемых для составления бюджета, и ii) практические методы и технология анализа расходов в развитых странах. Спикеры семинара частично были привлечены в координации с ОЭСР, чтобы докладчики из министерств финансов, которые будут присутствовать на заседании ОЭСР по эффективности и результатам, выступили на семинаре БС, который состоится до заседания ОЭСР. Кроме того, семинар послужит катализатором ведущегося в обеих рабочих группах процесса создания продуктов знаний. Участие в заседании Сети ОЭСР по эффективности и результатам позволит узнать о текущем положении дел и планах стран ОЭСР по реформам в области БОР и распространить информацию о деятельности PEMPAL и РГПБ. | 16 стран (примерно 30 участников) семинара РГПБ и 6 представителей руководства РГПБ на заседании ОЭСР  | 90 000 долл. США  | 90 000 долл. США | Приоритет БС №1.Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетомПриоритет БС №2. Повышение прозрачности и подотчетности в бюджетно-налоговой сфереПриоритет БС №3. Расширение международного доступа к данным о странах – членах PEMPAL |
| 3 | февраль/март 2020 г. | **Ежегодное очное пленарное заседание с участием всех членов** **БС** для обсуждения отобранных членами сообщества приоритетных тематических направлениях УГФ. На основании информации о приоритетных направлениях реформ в странах БС, собранной в феврале 2019 г., Пленарное заседание посвятит один день темам каждой из двух рабочих групп БС, а дополнительная новая тема - методологии расчета затрат или расширение этой темыМесто проведения будет *подтверждено дополнительно*  | На этой встрече: i) у стран – членов БС будет возможность проанализировать подходы и тенденции в определении методики затрат и обсудить возможные подходы и варианты для стран PEMPAL, ii) у всех членов БС будет возможность изучить практику и подходы к вопросам, представлявшим интерес для РГ БС в прошлом, и iii) представить актуальную информацию членам БС о прогрессе за период после предыдущего пленарного заседания и отчитаться о приоритетах стран, информация о которых была собрана в ходе анкетирования, предшествующего заседанию, в качестве вклада в разработку плана мероприятий БС на 2021 финансовый год | 21 страна (примерно 70 участников) | 150 000 долл. США  | 150 000 долл. США | Приоритет БС №1. Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетомПриоритет БС №2. Повышение прозрачности и подотчетности бюджетаПриоритет БС №3. Расширение международного доступа к данным о странах – членах PEMPALОсуществление Исполнительным комитетом эффективного руководства и надзора за деятельностью БС и PEMPAL  |
| 4 | февраль/март 2019 г. | **Очное заседание Исполкома БС,** проводимое после пленарного заседания БС *Место проведения будет подтверждено дополнительно*  | Мониторинг и оценка хода выполнения Плана мероприятий БС, в том числе мероприятий Стратегии PEMPAL на 2017–2022 гг. Будет представлен доклад Председателя/заместителя председателя БС о решениях, принятых Координационным комитетом PEMPAL | 9 стран (примерно 10 участников) | Не применимоЗатраты включены в бюджет пленарного заседания выше | Не применимоЗатраты включены в бюджет пленарного заседания выше | Осуществление Исполнительным комитетом эффективного руководства и надзора за деятельностью БС и PEMPAL |
| 5 | май/июнь 2020 г. | **Малоформатное заседание – участие в ежегодном заседании руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР из ЦВЮВЕ***Место проведения подлежит уточнению (возможно, София, Болгария)* | Темы заседания SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ будут определены ОЭСР с участием PEMPAL на основе информации, собранной в ходе заседания, состоявшегося годом ранее. Точное время и место проведения будет объявлено ОЭСР. | 9 стран (примерно 10 участников) | 30 000 долл. США  | 70 000 долл. США | Приоритет БС №2. Повышение прозрачности и подотчетности бюджетаПриоритет БС №1. Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетом |
| 6 | май/июнь 2020 г. | **Малоформатное заседание – двухдневный совместный семинар РГПБ и РГБГ, который будет проводиться в связке с заседанием SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ с участием Исполкома БС***Место проведения подлежит уточнению (возможно, София, Болгария)* | Завершение работы над новыми продуктами знаний в РГ по анализу расходов (РГПБ) и участию граждан в бюджетном процессе на местном уровне (РГБГ) в ходе данного совещания, а также проведение совместных рабочих сессий (призванных либо углубить дискуссию по общим тематикам, начатую на совместном заседании РГ осенью 2019 года, либо перейти к изучению новой темы – это предстоит определить участникам на совместном заседании РГ осенью 2019 года). Участие в заседаниях SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕпредоставляет странам БС PEMPAL стратегическую возможность на регулярной основе обмениваться информацией о положительной динамике и трудностях в сфере реформировании бюджетной политики со странами, входящими в другие сети, проводить сравнительный анализ полученных результатов, а также изучать и обсуждать новейшие тенденции бюджетирования в странах ОЭСР из ЦВЮВЕ. | Семинар РГ БС – 16 стран (примерно 30 участников)Заседание ОЭСР с участием Исполкома БС – 9 стран (примерно 10 участников)  |   | Приоритет БС №1. Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетомПриоритет БС №2. Повышение прозрачности и подотчетности бюджетаПриоритет БС №3. Расширение международного доступа к данным о странах – членах PEMPAL |
| 7 | май/июнь 2020 г. | **Очное заседание Исполкома БС,** проводимое в связке с заседанием **SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ и семинаром РГБГ***Место проведения подлежит уточнению* | Мониторинг и оценка хода выполнения Плана мероприятий БС, в том числе мероприятий Стратегии PEMPAL на 2017–2022 гг. Будет представлен доклад Председателя/заместителя председателя БС о решениях, принятых Координационным комитетом PEMPAL. | 9 стран (примерно 10 участников) | Не применимо. Затраты включены в бюджет заседания **SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ**, указанного выше | Не применимо.Затраты включены в бюджет заседания SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ, указанного выше | Осуществление Исполнительным комитетом эффективного руководства и надзора за деятельностью БС и PEMPAL |
| 8 | октябрь 2019 г. | **Видеоконференция Исполкома БС**  | Мониторинг и оценка хода выполнения Плана мероприятий БС, в том числе мероприятий Стратегии PEMPAL на 2017–2022 гг. Будет представлен доклад Председателя/заместителя председателя БС о решениях, принятых Координационным комитетом PEMPAL | 9 стран (примерно 10 участников) | 5 600 долл. США\* | 15 600 долл. США\* | Осуществление Исполнительным комитетом эффективного руководства и надзора за деятельностью БС и PEMPAL |
| 9 | май 2020 г. | **Видеоконференция РГ по программному бюджетированию и БОР** | Работа над продуктом знаний, посвященном анализу расходов | 16 стран (примерно 32 участников) | Приоритет БС №1. Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетомПриоритет БС №3. Расширение международного доступа к данным о странах – членах PEMPAL. |
| 10 | июнь 2020 г. | **Видеоконференция РГ по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета**  | Работа над продуктом знаний об участии граждан в бюджетном процессе. | 17 стран (примерно 34 участников) | Приоритет БС №2. Повышение прозрачности и подотчетности бюджета |
| **ИТОГО ПЛАН БС:** | **304 000 долл. США \*** | **354 000 долл. США \*** |  |

|  |
| --- |
| **\*– Затраты, связанные с разработкой продуктов знаний (включая перевод и дизайн), также включены сюда.****\*\* – включает сэкономленные в 2019 финансовом году средства в объеме 54 000 долларов США, большая часть из которых будет направлена на участие в заседании SBO стран ОЭСР из ЦВЮВЕ в июле 2019 года.** |
| **Поля, отмеченные синим цветом, означают мероприятия, запланированные Рабочей группой по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета**  |
| **Поля, отмеченные красным цветом, означают мероприятия, запланированные Рабочей группой по программному бюджетированию Рабочей группой**  |
| **Поля, отмеченные оранжевым цветом, означают мероприятия, запланированные Исполкомом БС.** |
| **Поля, отмеченные зеленым цветом, означают совместные мероприятия с участием обеих Рабочих групп БС.** |